## General Information
Projeto: API Players
Cliente: | Confederação Brasileira de Campeonatos
Product Owner: | Eduardo Mendes Oliveira
Scrum Master: | Keren Suzana Bernal Moreno
Data de Início | 2023-09-03
Data de Entrega: | 2023-11-05
Developers: | Gustavo Salmazo

## Backlog
Backlog
Tarefas | Pontos | Responsável | Revisor | Status
Levantamento de Requisitos | 3 | Keren/Antonio | Dierison | Done
Desenvolvimento das funcionalidades da API | 3 | William | Ricardo | Done
Arquitetura do Sistema | 3 | William/Gustavo | Ricardo | Done
Diagrama de Classe | 3 | Dierison/Gustavo | Antonio | Done
Diagrama de Entidade e Relacionamento | 1 | Dierison/Keren | William | Done
Diagrama de Caso de Uso | 2 | Dierison/Keren | Ricardo | Done
Criação da Estrutura do Projeto | 3 | William | Ricardo | Done
Criação da Estrutura do Banco de Dados | 3 | Keren | William | Done
Desenvolvimento da Conexão com o Banco de Dados | 3 | William | Ricardo | Done
Teste das Funcionalidades da API | 1 | William | Ricardo/Keren | Done
Mover API para Produção | 1 | Keren | William | Done

## Sprint 1
Sprint 1
Data do Início: | 13/03/2023
Data do Fim: | 27/03/2023
Objetivo Principal: | Iniciar o projeto, levantando os requisitos e as principais funcionalidades da API.
Tasks | Pontos | Responsáveis | Revisores | Prioridade | Status
Levantamento de Requisitos | 3 | Keren/Antonio | Dierison | Médio | Done
Desenvolvimento das funcionalidades da API | 3 | William | Ricardo | Medio | Done
Arquitetura do Sistema | 3 | William/Gustavo | Ricardo | Baixa | Done

## Sprint 2
Sprint 2
Data do Início: | 27/03/2023
Data do Fim: | 2023-10-04
Objetivo Principal: | Desenhar diagramas relacionadas a API.
Tasks | Pontos | Responsáveis | Revisores | Prioridade | Status
Diagrama de Classe | 3 | Dierison/Gustavo | Antonio | Baixa | Done
Diagrama de Entidade e Relacionamento | 1 | Dierison/Keren | William | Baixa | Done
Diagrama de Caso de Uso | 2 | Dierison/Keren | Ricardo | Baixa | Done

## Sprint 3
Sprint 3
Data do Início: | 2023-10-04
Data do Fim: | 24/04/2023
Objetivo Principal: | Criação da Estrutura do Projeto e desenvolvimento da API.
Tasks | Pontos | Responsáveis | Revisores | Prioridade | Status
Criação da Estrutura do Projeto | 3 | William | Ricardo | Alta | Done
Criação da Estrutura do Banco de Dados | 3 | Keren | William | Alta | Done
Desenvolvimento da Conexão com o Banco de Dados | 3 | William | Ricardo | Media | Done

## Sprint 4
Sprint 3
Data do Início: | 24/04/2023
Data do Fim: | 2023-08-05
Objetivo Principal: | Testar a API e mover para produção
Tasks | Pontos | Responsáveis | Revisores | Prioridade | Status
Teste das Funcionalidades da API | 1 | William | Ricardo/Keren | Média | Done
Mover API para Produção | 1 | Keren | William | Média | Done